## 使用说明
【七方向入门 · 完整学习手册】后端 / Android / H5 / Cocos / Unity / 运维
你每天只做 3 步
1 | 打开 sheet「每日学习计划」→ 找到今天日期那一行
2 | 上午：看「今日阅读章节」+「主文档链接」15~30分钟 → 按「上午任务」执行
3 | 下午：做「交付物」→ 晚上对照「验收清单」→「完成」选「是」
H5 / 运维 学习理念（重要）
H5 | 不必先系统学完 HTML/CSS/JS 再开工——先懂 H5 在干什么、能把需求说清楚，实现交给 AI，你在浏览器和真机上验收结果。
运维 | 运维学习重点是「听得懂、说得清、会协作、能初判」——先建立认知地图和故障沟通能力，再按自查结果决定后续深入方向。
其它 sheet 什么时候看
H5学习目标 | W2 开始前通读；每天对照当日目标编号
运维学习目标 | W11 开始前通读；每天对照当日目标编号
学习时间与进度 | 查看总学时、各方向进度、里程碑
怎么学 | 第一次学习前读；H5/运维周对照专属循环
周目标与参考书 | 每周一开始看本周一行
工具安装 | D1/D3/W2/W3/W5/W7/W8/W11 等安装日对照
里程碑 | W4/W8/W12 验收日对照 M1/M2/M3
代码根目录 | e:\三个月速成\learning-code
准确时间 | 450 小时 / 66 个工作日（2026-06-01 ~ 2026-08-31）；仅周一至周五，周末休息
三个月目标 | H5 八条 + 后端 API + Android + Cocos + Unity + 运维五条 + 三端联调 + 作品集

## 每日学习计划
序号 | 日期 | 星期 | 周次 | 阶段 | 模块 | 今日目标 | 交付物（必达） | 怎么学（固定循环） | 今日阅读章节 | 主文档（名称） | 主文档链接 | 入门教程/视频 | 怎么创建 | 代码文件夹 | 上午任务 | 下午任务 | 晚上复盘提示 | 验收清单 | 建议学时 | 完成 | 实际学时 | 备注
D1 | 2026-06-01 | 周一 | W1 | 第1月·工具与读码 | 环境 | 安装 VS Code/Git/Postman/Chrome；对齐 H5 八条学习目标 | 工具可用+目标对照表 | 懂 H5 在干什么→写清需求→AI 实现→浏览器/真机验收；卡住：F12 Console/Network→改 prompt→对照文档 | H5 学习目标（8条） | Chrome DevTools | https://developer.chrome.com/docs/devtools | Cursor 使用入门 ¦ 团队 AI Skill 说明 | 建 e:\三个月速成\learning-code；读 学习产出/web学习产出.html | day01-intro | 装 VS Code/Git/Postman/Chrome | 抄写8条H5目标+核心理念；git init | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 工具可用 ☐ 8目标能口述 | 7 | 是
D2 | 2026-06-02 | 周二 | W1 | 第1月·工具与读码 | Git | push/pull；远程仓库 | 代码推到 Gitee/GitHub | 懂 H5 在干什么→写清需求→AI 实现→浏览器/真机验收；卡住：F12 Console/Network→改 prompt→对照文档 | Pro Git 第2章 | Pro Git | https://git-scm.com/book/zh/v2 | 菜鸟 Git | 新建 day02-git | day02-git | 注册远程仓；git remote | push/pull 验证 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 远程可见 ☐ 会 push/pull | 7 | 是
D3 | 2026-06-03 | 周三 | W1 | 第1月·工具与读码 | MySQL | 安装 MySQL 或 Docker（懂后端协作） | 能连上数据库 | 懂 H5 在干什么→写清需求→AI 实现→浏览器/真机验收；卡住：F12 Console/Network→改 prompt→对照文档 | MySQL 安装向导 | MySQL 文档 | https://dev.mysql.com/doc/ | Docker 装 MySQL | — | — | 安装 MySQL8 或 docker mysql | DBeaver 连接；SHOW DATABASES | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 客户端连上 ☐ 知道 H5 不直连库 | 7
D4 | 2026-06-04 | 周四 | W1 | 第1月·工具与读码 | 读码 | 读懂 HTML 页面结构（不从头写）；读懂 CSS 布局与移动适配 | 标注页面结构笔记；viewport/rem 对照笔记 | 懂 H5 在干什么→写清需求→AI 实现→浏览器/真机验收；卡住：F12 Console/Network→改 prompt→对照文档 | MDN：HTML 入门（只读） / MDN：viewport/Flex（只读） | MDN CSS | https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Learn/CSS | 打开 学习产出 ¦ B站：H5 rem 适配（只看对照） | h5-read-css | h5-read-css | F12 Elements 看 DOM 树 → 找 viewport/meta 与 rem 设置 | 标注 header/section/脚本位置 → 手机模式预览；记录适配方式 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能指认主要区块 ☐ 知道哪是结构哪是脚本 ☐ 能说明如何适配手机宽 ☐ 能找布局代码 | 7
D5 | 2026-06-05 | 周五 | W1 | 第1月·工具与读码 | 读码 | 读懂 JS 与 Network 请求链路 | 一条 API 链路图 | 懂 H5 在干什么→写清需求→AI 实现→浏览器/真机验收；卡住：F12 Console/Network→改 prompt→对照文档 | MDN：Network 面板 | Chrome DevTools | https://developer.chrome.com/docs/devtools/network | — | h5-read-network | h5-read-network | F12 Network 刷新页面 | 跟一条 XHR：请求→响应→页面变化 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能画链路图 ☐ 会看 Status/Preview | 7
D6 | 2026-06-08 | 周一 | W1 | 第1月·工具与读码 | 验收 | W1 工具与读码验收 | F12+Git+MySQL+读码笔记 | 懂 H5 在干什么→写清需求→AI 实现→浏览器/真机验收；卡住：F12 Console/Network→改 prompt→对照文档 | — | Chrome DevTools | https://developer.chrome.com/docs/devtools | — | — | day07-check | 自测：Elements/Network/Console | git push；预习 W2 H5 专周 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ W1全过 | 6
D7 | 2026-06-09 | 周二 | W2 | 第1月·H5验收向 | H5 | 【目标1】看懂 H5 项目目录与代码结构 | 项目目录说明文档 | 懂 H5 在干什么→写清需求→AI 实现→浏览器/真机验收；卡住：F12 Console/Network→改 prompt→对照文档 | 典型 H5 目录规范 | Vite+Vue H5 模板 | https://cn.vuejs.org/guide/quick-start.html | npm create vite@latest h5-demo | npm create vite@latest h5-demo → e:\三个月速成\learning-code\h5-demo | h5-demo | 梳理 src/router/api/views 等目录 | 对照 学习产出 说明各文件夹职责 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能讲清目录 ☐ 项目能 npm run dev | 7
D8 | 2026-06-10 | 周三 | W2 | 第1月·H5验收向 | H5 | 【目标2】页面打开→调接口→渲染 完整链路 | 数据流时序图/笔记 | 懂 H5 在干什么→写清需求→AI 实现→浏览器/真机验收；卡住：F12 Console/Network→改 prompt→对照文档 | Axios 请求流程 | MDN Fetch/XHR | https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/API/Fetch_API | jsonplaceholder 对照 | h5-demo | h5-demo | 让 AI 加列表页+mock 接口 | F12 Network 逐步跟：DOM→JS→请求→渲染 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 链路能口述 ☐ Network 能对上 | 7
D9 | 2026-06-11 | 周四 | W2 | 第1月·H5验收向 | H5 | 【目标3】H5/后端/Native 协作边界 | 协作边界一页纸 | 懂 H5 在干什么→写清需求→AI 实现→浏览器/真机验收；卡住：F12 Console/Network→改 prompt→对照文档 | 前后端职责划分 | MDN CORS（了解） | https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTTP/CORS | 微信 JS-SDK 文档（Native 桥） | h5-notes | h5-notes | 画 H5/后端/Native 分工表 | 写：谁提供接口/谁渲染/谁调原生 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 边界文档完成 ☐ 能答联调谁改啥 | 7
D10 | 2026-06-12 | 周五 | W2 | 第1月·H5验收向 | H5 | 【目标4】路由/组件/API封装/状态/移动适配 | 概念对照表（5项） | 懂 H5 在干什么→写清需求→AI 实现→浏览器/真机验收；卡住：F12 Console/Network→改 prompt→对照文档 | Vue Router/Pinia/Vant | Vue3 中文文档 | https://cn.vuejs.org/guide/introduction.html | Vant4 ¦ Vue Router ¦ Pinia | h5-demo | h5-demo | 在项目中定位 router/store/api 文件 | 让 AI 加一页路由+一个封装 request | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 五概念各能举例 ☐ 代码里能找到对应文件 | 7
D11 | 2026-06-15 | 周一 | W2 | 第1月·H5验收向 | H5 | 【目标5】浏览器/真机验收 + F12 排错 | H5 验收清单 v1 | 懂 H5 在干什么→写清需求→AI 实现→浏览器/真机验收；卡住：F12 Console/Network→改 prompt→对照文档 | Chrome 移动端模拟 | Chrome DevTools | https://developer.chrome.com/docs/devtools/device-mode | 真机 USB 调试或扫码预览 | h5-demo | h5-demo | 写验收项：布局/点击/loading/空态 | Chrome 手机模式+真机各测一遍；Console 排 1 个 bug | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 验收清单可用 ☐ 会用 F12 定位问题 | 7
D12 | 2026-06-16 | 周二 | W2 | 第1月·H5验收向 | H5 | 【目标6+7】AI 代码审核 + AI 实现一页；【目标7+8】AI 工作流 + 后续计划 + W2 验收 | 审核清单+AI 实现页；8 条目标自检表+后续计划 | 懂 H5 在干什么→写清需求→AI 实现→浏览器/真机验收；卡住：F12 Console/Network→改 prompt→对照文档 | AI 代码风险点 / E2E/部署概念 | Playwright 入门（了解） | https://playwright.dev/docs/intro | 团队 AI Agent/Skill 流程 | h5-demo | h5-demo | 写 AI 代码审核 10 条（XSS/密钥/硬编码等） → 走一遍：原型→文档→AI实现→验收→部署了解 | 提需求让 AI 做活动页→你按清单审核→改到能验收 → 8 条目标逐条打勾；写个人后续 H5 学习计划 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 审核清单完成 ☐ AI 页浏览器验收通过 ☐ 8条全过 ☐ W2验收 | 6
D13 | 2026-06-17 | 周三 | W3 | 第1月·后端Java | Java | JDK+Hello World | 程序能运行 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | 廖雪峰 Java 简介 | 廖雪峰 Java | https://liaoxuefeng.com/books/java/index.html | 菜鸟 Java ¦ B站：Java 零基础 | IDEA 新建 java-w3 | java-w3 | 装 JDK17+IDEA | Hello World | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ Run 成功 | 7
D14 | 2026-06-18 | 周四 | W3 | 第1月·后端Java | Java | 变量与流程控制；循环 | 猜数字判断逻辑；猜数字可玩 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | 廖雪峰 流程控制 / 廖雪峰 循环 | 廖雪峰 Java | https://liaoxuefeng.com/books/java/index.html | 菜鸟 Java | java-w3 | java-w3 | 数据类型 if/else → for/while | Scanner 输入 → 最多7次猜中 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ if 正确 ☐ 游戏可玩 | 7
D15 | 2026-06-19 | 周五 | W3 | 第1月·后端Java | Java | 类与对象 | Book 类 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | 廖雪峰 面向对象 | 廖雪峰 Java | https://liaoxuefeng.com/books/java/index.html | 菜鸟 Java | java-w3 | java-w3 | 封装 | 控制台菜单 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 图书类OK | 7
D16 | 2026-06-22 | 周一 | W3 | 第1月·后端Java | Java | 继承与接口；集合 | 图书借还系统；学生 CRUD | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | 廖雪峰 继承 / 廖雪峰 集合 | 廖雪峰 Java | https://liaoxuefeng.com/books/java/index.html | 菜鸟 Java | java-w3 | java-w3 | 继承/接口 → ArrayList/HashMap | 借还逻辑 → 增删查 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 借还通 ☐ 学生系统OK | 7
D17 | 2026-06-23 | 周二 | W3 | 第1月·后端Java | Java | 异常+W3验收 | 三程序可运行 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | 廖雪峰 异常 | 廖雪峰 Java | https://liaoxuefeng.com/books/java/index.html | — | java-w3 | java-w3 | try-catch | push 代码 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ W3全过 | 6
D18 | 2026-06-24 | 周三 | W4 | 第1月·后端API | MySQL | 建表+ER | shop 四表+ER图 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | CREATE TABLE | MySQL 文档 | https://dev.mysql.com/doc/ | SQL必知必会 ¦ 菜鸟 SQL | Navicat 建库 sql-w4 | sql-w4 | CREATE TABLE | 测试数据 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 表建好 | 7
D19 | 2026-06-25 | 周四 | W4 | 第1月·后端API | MySQL | DML+查询；JOIN+事务 | 10条 SQL 模板；多表联查 demo | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | SQL DML / SQL JOIN | MySQL 文档 | https://dev.mysql.com/doc/ | 菜鸟 SQL | sql-w4 | sql-w4 | INSERT/UPDATE/SELECT → INNER/LEFT JOIN | WHERE/GROUP BY → COMMIT/ROLLBACK | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 10条模板 ☐ JOIN+事务 | 7
D20 | 2026-06-26 | 周五 | W4 | 第1月·后端API | Spring | Spring Boot 创建 | 项目启动成功 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Spring Boot 入门 | Spring Boot | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/ | start.spring.io ¦ B站：Spring Boot3 | start.spring.io → shop-api | shop-api | 生成 shop-api | application.yml 连库 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 启动OK | 7
D21 | 2026-06-29 | 周一 | W4 | 第1月·后端API | Spring | MyBatis-Plus CRUD | GET 列表 Postman 200 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | MyBatis-Plus | Spring Boot | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/ | baomidou.com | shop-api | shop-api | Entity+Mapper | GET /products | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 列表有JSON | 7
D22 | 2026-06-30 | 周二 | W4 | 第1月·后端API | Spring | REST 四接口 | CRUD 全通 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | RESTful | Spring Boot | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/ | baomidou.com | shop-api | shop-api | POST/PUT/DELETE | Result 封装 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ CRUD全通 | 7
D23 | 2026-07-01 | 周三 | W4 | 第1月·后端API | Spring | M1 后端验收 | API+SQL 文档 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | Spring Boot | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/ | — | shop-api | shop-api | Postman Collection | 导出 shop.sql | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ M1达成 | 6
D24 | 2026-07-02 | 周四 | W5 | 第2月·Android | Android | Android Studio+Hello | 模拟器跑通 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Android 开发者指南 | Android Docs | https://developer.android.com/guide | B站：Android 零基础 2024 | New Project hello-android | hello-android | 装 AS+SDK | Hello World | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 模拟器运行 | 7
D25 | 2026-07-03 | 周五 | W5 | 第2月·Android | Android | Activity 与 Layout；常用控件；RecyclerView 列表 | 两个页面跳转；登录表单 UI；商品列表页 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Activity 生命周期 / TextView/Button / RecyclerView | Android Docs | https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/recyclerview | 菜鸟 Android ¦ B站：Android UI ¦ B站：RecyclerView | android-shop | android-shop | LinearLayout/Constraint → EditText/Button → Adapter+ViewHolder | Intent 跳转 → 简单校验 → mock 数据 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 跳转正常 ☐ 表单可输入 ☐ 列表滚动 | 7
D26 | 2026-07-06 | 周一 | W5 | 第2月·Android | Android | Retrofit 网络 | 调 shop-api 列表 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Retrofit | Retrofit | https://square.github.io/retrofit/ | B站：Retrofit 入门 | android-shop | android-shop | 依赖+接口定义 | Gson 解析 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ API 有数据 | 7
D27 | 2026-07-07 | 周二 | W5 | 第2月·Android | Android | 详情页+加购 | 列表→详情通 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | Android Docs | https://developer.android.com/guide | — | android-shop | android-shop | 详情 Activity | 传递 id 参数 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 详情可开 | 7
D28 | 2026-07-08 | 周三 | W5 | 第2月·Android | Android | W5 验收 | Android 调通 API | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | Android Docs | https://developer.android.com/guide | — | android-shop | android-shop | 自测主流程 | 打 debug APK | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ W5全过 | 6
D29 | 2026-07-09 | 周四 | W6 | 第2月·Android进阶 | Android | Fragment+BottomNav | 三 Tab 结构 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Fragment | Android Docs | https://developer.android.com/guide/fragments | B站：Fragment 导航 | android-shop | android-shop | BottomNavigation | 三 Fragment | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ Tab 可切 | 7
D30 | 2026-07-10 | 周五 | W6 | 第2月·Android进阶 | Android | SharedPreferences | 登录态本地保存 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | 数据存储 | Android Docs | https://developer.android.com/training/data-storage | B站：Android 存储 | android-shop | android-shop | 存 token | 启动页判断 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 重启仍登录 | 7
D31 | 2026-07-13 | 周一 | W6 | 第2月·Android进阶 | Android | Glide 图片；权限与打包 | 列表带图；debug APK 安装 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Glide / 应用权限 | Android Docs | https://developer.android.com/guide/topics/permissions | B站：Glide 使用 ¦ B站：Android 打包 | android-shop | android-shop | 加载网络图 → 网络权限 | 占位/错误图 → Build APK | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 图片显示 ☐ 真机可装 | 7
D32 | 2026-07-14 | 周二 | W6 | 第2月·Android进阶 | Android | JWT 登录对接 | 登录拿 token | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | OkHttp 拦截器 | Spring Boot | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/ | B站：Android JWT | android-shop | android-shop | /login 接口 | Header 带 token | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 登录OK | 7
D33 | 2026-07-15 | 周三 | W6 | 第2月·Android进阶 | Android | 购物车本地 | 加购数量合计 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | Android Docs | https://developer.android.com/guide | — | android-shop | android-shop | Room/Simple 缓存 | 合计金额 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 购物车可用 | 7
D34 | 2026-07-16 | 周四 | W6 | 第2月·Android进阶 | Android | M2-Android 验收 | 完整购物流程 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | Android Docs | https://developer.android.com/guide | — | android-shop | android-shop | 录屏演示 | push 代码 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ M2-Android | 6
D35 | 2026-07-17 | 周五 | W7 | 第2月·Cocos | Cocos | 安装 Creator+界面；节点与组件 | 空场景能预览；Sprite 显示图片 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Cocos 快速上手 / 节点系统 | Cocos 文档 | https://docs.cocos.com/creator/manual/zh/ | B站：Cocos Creator 3 入门 ¦ B站：Cocos 节点 | cocos-click-game | cocos-click-game | 装 Creator 3.x → Node/Component | 场景+相机 → Sprite 换图 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 预览正常 ☐ 精灵可见 | 7
D36 | 2026-07-20 | 周一 | W7 | 第2月·Cocos | Cocos | TypeScript 脚本 | 点击改分数 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | 脚本基础 | Cocos 文档 | https://docs.cocos.com/creator/manual/zh/ | TS 快速入门 | cocos-click-game | cocos-click-game | @property 绑定 | onLoad/start | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 点击加分 | 7
D37 | 2026-07-21 | 周二 | W7 | 第2月·Cocos | Cocos | UI 与 Label | 计分板+按钮 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | UI 系统 | Cocos 文档 | https://docs.cocos.com/creator/manual/zh/ | B站：Cocos UI | cocos-click-game | cocos-click-game | Canvas+Label | Button 事件 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ UI 更新 | 7
D38 | 2026-07-22 | 周三 | W7 | 第2月·Cocos | Cocos | 动画与 tween；碰撞/定时生成 | 得分动画反馈；点击得分小游戏 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | 动画系统 / 物理碰撞 | Cocos 文档 | https://docs.cocos.com/creator/manual/zh/ | B站：Cocos tween ¦ B站：Cocos 小游戏 | cocos-click-game | cocos-click-game | Animation/tween → Collider | 缩放反馈 → 倒计时结束 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 有动画 ☐ 小游戏可玩 | 7
D39 | 2026-07-23 | 周四 | W7 | 第2月·Cocos | Cocos | W7 验收 | Web 发布可玩 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | 构建发布 | Cocos 文档 | https://docs.cocos.com/creator/manual/zh/ | — | cocos-click-game | cocos-click-game | 构建 Web | 录屏 30 秒 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ W7全过 | 6
D40 | 2026-07-24 | 周五 | W8 | 第2月·Unity3D | Unity | 安装 Hub+创建项目 | 3D 场景能跑 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Unity 入门 | Unity Manual | https://docs.unity3d.com/Manual/index.html | B站：Unity 2022 入门 | Hub 新建 unity-roll-a-ball | unity-roll-a-ball | 装 Unity Hub+LTS | Sample 场景 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ Play 正常 | 7
D41 | 2026-07-27 | 周一 | W8 | 第2月·Unity3D | Unity | GameObject 与 Transform；C# 脚本基础 | 移动立方体；键盘控制移动 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Transform / MonoBehaviour | Unity Manual | https://docs.unity3d.com/Manual/index.html | B站：Unity 基础 ¦ 菜鸟 C# ¦ B站：Unity C# | unity-roll-a-ball | unity-roll-a-ball | Position/Rotation → Update+Input | Scene 视图操作 → 刚体移动 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 物体可移 ☐ WASD 可动 | 7
D42 | 2026-07-28 | 周二 | W8 | 第2月·Unity3D | Unity | 碰撞与触发 | 收集金币得分 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Collider/Rigidbody | Unity Manual | https://docs.unity3d.com/Manual/index.html | B站：Unity 碰撞 | unity-roll-a-ball | unity-roll-a-ball | OnTriggerEnter | 计分 UI | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 碰撞加分 | 7
D43 | 2026-07-29 | 周三 | W8 | 第2月·Unity3D | Unity | UI Canvas；预制体 Prefab | 开始/结束界面；批量生成障碍 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Unity UI / Prefab | Unity Manual | https://docs.unity3d.com/Manual/index.html | B站：Unity UGUI ¦ B站：Unity Prefab | unity-roll-a-ball | unity-roll-a-ball | Canvas+Text → 做 Prefab | Button 重开 → Instantiate | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ UI 可点 ☐ 障碍生成 | 7
D44 | 2026-07-30 | 周四 | W8 | 第2月·Unity3D | Unity | M2-Unity 验收 | 滚球小游戏可玩 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | Unity Manual | https://docs.unity3d.com/Manual/index.html | — | unity-roll-a-ball | unity-roll-a-ball | 打包 PC/WebGL 了解 | 录屏+push | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ M2-Unity | 6
D45 | 2026-07-31 | 周五 | W9 | 第3月·后端进阶 | Spring | JWT 注册登录 | token 链路 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | JWT 入门 | Spring Boot | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/ | B站：Spring Boot JWT | shop-api | shop-api | /register /login | 拦截器 401 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 登录拿token | 7
D46 | 2026-08-03 | 周一 | W9 | 第3月·后端进阶 | Redis | 安装+五类型；Spring 缓存 | redis-cli 会用；商品列表缓存 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Redis 命令 / Spring Data Redis | Spring Boot | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/ | 菜鸟 Redis ¦ B站：Redis 缓存 | shop-api | shop-api | 装 Redis → RedisTemplate | String/Hash/ZSet → 缓存接口 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 类型练过 ☐ 缓存生效 | 7
D47 | 2026-08-04 | 周二 | W9 | 第3月·后端进阶 | Spring | 订单/状态业务 | 下单接口 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | Spring Boot | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/ | — | shop-api | shop-api | 订单表 | 状态流转 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 下单通 | 7
D48 | 2026-08-05 | 周三 | W9 | 第3月·后端进阶 | Spring | 文件上传 | 头像/商品图 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Multipart | Spring Boot | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/ | B站：Spring 文件上传 | shop-api | shop-api | 上传接口 | 静态资源映射 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 上传可访问 | 7
D49 | 2026-08-06 | 周四 | W9 | 第3月·后端进阶 | Spring | API 文档完善 | Apifox Collection | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Postman | Apifox | https://apifox.com/help/ | Postman 文档 | shop-api | shop-api | 整理接口 | 环境变量 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 文档完成 | 7
D50 | 2026-08-07 | 周五 | W9 | 第3月·后端进阶 | 后端 | W9 回归测试 | Postman 全绿 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | Spring Boot | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/ | — | shop-api | shop-api | Collection 跑 | 修 bug | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ W9全过 | 6
D51 | 2026-08-10 | 周一 | W10 | 第3月·多端联调 | 设计 | 多端需求+API 清单 | api-design.md | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | 自建文档 | api-design.md | B站：前后端分离设计 | 新建 game-platform 目录 | game-platform | 功能清单 | 15 个接口 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ ER+API | 7
D52 | 2026-08-11 | 周二 | W10 | 第3月·多端联调 | H5 | 【联调】真实 API + 浏览器验收 | 登录+列表 Postman/浏览器双验 | 懂 H5 在干什么→写清需求→AI 实现→浏览器/真机验收；卡住：F12 Console/Network→改 prompt→对照文档 | CORS | MDN CORS | https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTTP/CORS | Apifox 联调 | h5-demo | h5-demo | 让 AI 改 baseURL/token 拦截器 | F12 Network 验收登录+列表；记录联调问题 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ H5 读写通 ☐ 验收清单全绿 | 7
D53 | 2026-08-12 | 周三 | W10 | 第3月·多端联调 | Android | Android 联调修复 | 主流程无阻塞 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | Android Docs | https://developer.android.com/guide | — | android-shop | android-shop | 对接新接口 | 修 401/CORS | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ Android 主流程 | 7
D54 | 2026-08-13 | 周四 | W10 | 第3月·多端联调 | 联调 | CORS/跨域排错；购物车/下单闭环 | 联调记录表；H5+Android 下单 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | MDN CORS | Spring Boot | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/ | — | game-platform | game-platform | 前后端对齐 → H5 下单 | 修 P0 bug → Android 下单 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 三端能登录 ☐ 下单闭环 | 7
D55 | 2026-08-14 | 周五 | W10 | 第3月·多端联调 | 联调 | 全流程 5 遍 | 无 P0 缺陷 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | — | — | — | — | — | 自测脚本 | 演示稿 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ W10全过 | 7
D56 | 2026-08-17 | 周一 | W10 | 第3月·多端联调 | 联调 | UI/体验打磨 | loading/空态/错误 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | Vant4 | https://vant-ui.github.io/vant/#/zh-CN | — | h5-demo | h5-demo | 按验收清单补空态/错误提示 | Android 提示统一 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 体验可 | 6
D57 | 2026-08-18 | 周二 | W11 | 第3月·运维认知 | 运维 | 【目标1】运维岗位分工与协作边界 | 岗位协作一页纸 | 先懂岗位边界与核心概念→记术语能听懂→练故障定位思路→自查薄弱点；动手以验证概念为主（Docker/Nginx 各练一次），不必先考运维证书 | 运维/DevOps/SRE/DBA 分工 | 运维岗位概览 | https://developer.aliyun.com/article/ | B站：运维是做什么的 | 新建 e:\三个月速成\learning-code\ops-notes | ops-notes | 梳理：谁管机器/网络/发布/数据库/监控 | 画协作图：开发提需求→运维怎么配合 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能讲清 4 类岗位 ☐ 协作图完成 | 7
D58 | 2026-08-19 | 周三 | W11 | 第3月·运维认知 | 运维 | 【目标2·基础】基础设施+网络概念；【目标2·安全】安全与权限概念 | 基础概念对照表（20词）；安全概念清单 | 先懂岗位边界与核心概念→记术语能听懂→练故障定位思路→自查薄弱点；动手以验证概念为主（Docker/Nginx 各练一次），不必先考运维证书 | VPC/负载均衡/DNS/端口 / 安全组/ACL/密钥/HTTPS | OWASP 入门 | https://owasp.org/www-project-top-ten/ | B站：网络基础 运维必知 | ops-notes | ops-notes | 学：服务器/虚拟机/容器/域名/HTTPS/防火墙 → 学：安全组/白名单/密钥/HTTPS/最小权限 | 对照 shop-api 部署图画：用户→Nginx→API→DB → 写：shop-api 上线前 5 条安全检查 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 20 词能解释 ☐ 能画请求路径 ☐ 安全清单完成 ☐ 知道密钥不能进 Git | 7
D59 | 2026-08-20 | 周四 | W11 | 第3月·运维认知 | 运维 | 【目标2·发布+库】发布流程与数据库运维概念 | 发布流程图+DB 概念表 | 先懂岗位边界与核心概念→记术语能听懂→练故障定位思路→自查薄弱点；动手以验证概念为主（Docker/Nginx 各练一次），不必先考运维证书 | CI/CD/回滚/备份 | Docker 入门 | https://docs.docker.com/get-started/ | B站：Docker 概念 15min | docker compose 起 MySQL+Redis（验证概念） | ops-docker | 学：蓝绿/滚动/回滚/mysqldump/主从（概念） | 写 shop-api 从 build→部署→回滚 流程 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 发布流程能口述 ☐ compose 起库成功 | 7
D60 | 2026-08-21 | 周五 | W11 | 第3月·运维认知 | 运维 | 【目标3】故障沟通专业词汇；【目标4】常见业务故障初判 | 运维术语表 30 条；故障定位手册 v1 | 先懂岗位边界与核心概念→记术语能听懂→练故障定位思路→自查薄弱点；动手以验证概念为主（Docker/Nginx 各练一次），不必先考运维证书 | 日志/告警/SLA/QPS / 排障分层思路 | Nginx 错误码 | https://nginx.org/en/docs/ | B站：线上故障排查思路 | ops-runbook | ops-runbook | 整理 30 条：502/504/OOM/磁盘/连接池/超时… → 写 6 类：502/504/接口慢/DB连不上/磁盘满/Redis挂 | 模拟 3 段故障群聊：读懂并回复该问什么 → 每类写：现象→先查啥→找谁→临时措施 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 术语表 30 条 ☐ 群聊模拟完成 ☐ 6 类手册完成 ☐ 能口述排查顺序 | 7
D61 | 2026-08-24 | 周一 | W11 | 第3月·运维认知 | 运维 | 【目标5】自查题+后续计划+W11验收 | 5条目标自检+薄弱点清单 | 先懂岗位边界与核心概念→记术语能听懂→练故障定位思路→自查薄弱点；动手以验证概念为主（Docker/Nginx 各练一次），不必先考运维证书 | — | 自建 ops-quiz.md | ops-quiz.md | — | ops-notes | ops-notes | 50 道自查选择题/问答题 | 5 条目标逐条打勾；写后续 3 个月运维深入计划 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 5条全过 ☐ 薄弱点清单 ☐ W11验收 | 6
D62 | 2026-08-25 | 周二 | W12 | 第3月·结业 | 测试 | Postman 全量回归；Android+H5 冒烟 | Collection 绿；主流程清单 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | Postman | — | — | — | — | — | Runner → H5 冒烟 | 修接口 → Android 冒烟 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ API 全绿 ☐ 冒烟通过 | 7
D63 | 2026-08-26 | 周三 | W12 | 第3月·结业 | 作品集 | GitHub README | 七方向架构图 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | — | — | — | — | — | 各项目 README | 无密钥泄露 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ README 完整 | 7
D64 | 2026-08-27 | 周四 | W12 | 第3月·结业 | 演示 | 3 分钟录屏 | 多端 demo 视频 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | — | — | — | — | — | H5+Android+游戏 | 后端 API 展示 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 有录屏 | 7
D65 | 2026-08-28 | 周五 | W12 | 第3月·结业 | 复盘 | 三个月总结 | 总结文档 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | — | — | — | — | — | 薄弱项 | 后续方向 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 总结完成 | 7
D66 | 2026-08-31 | 周一 | W12 | 第3月·结业 | 答辩·结业 | 模拟答辩；终极验收 M3 | 能讲清七方向；全方向交付 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物；卡住：报错→查官方文档→对比示例→求助 | — | — | — | — | — | — | 录音练习 → 完整演示 | 技术问答 → 代码备份 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能3分钟介绍 ☐ 结业 | 6
配色说明 | W1 工具读码 |  | W2 H5验收 |  | 后端 W3-W4/W9 |  | Android W5-W6 |  | Cocos W7
| Unity W8 |  | 联调 W10 |  | 运维 W11 |  | 结业 W12

## 怎么学
步骤 | 动作 | 具体做法
通用 | 看 | 文档/教程 15~30 分钟，只读与今天相关的一节
通用 | 敲 | 自己打字敲示例，不要只复制（后端/Android/游戏周）
通用 | 跑 | 浏览器/Postman/模拟器/启动项目看结果
通用 | 改 | 故意改一点代码观察变化
H5专周 | 循环 | 懂 H5 在干什么→写清需求→AI 实现→浏览器/真机验收；卡住：F12 Console/Network→改 prompt→对照文档
运维专周 | 循环 | 先懂岗位边界与核心概念→记术语能听懂→练故障定位思路→自查薄弱点；动手以验证概念为主（Docker/Nginx 各练一次），不必先考运维证书
卡住 | 顺序 | 读报错最后一行 → 查官方文档 → 对比教程 → 求助AI
每日时间建议
上午 2.5h | 看资料 + 跟做/验收
下午 2.5h | 做交付物
晚上 0.5h | 验收打勾 + 3句复盘

## 周目标与参考书
周次 | 日期范围 | 本周目标 | 过关交付物 | 主文档 | 主文档链接 | 入门教程 | 视频关键词 | 备注
W1 | 2026-06-01 ~ 2026-06-08 | 工具+F12+读码（不对抗系统学HTML） | 读码笔记+Git+MySQL | Chrome DevTools | https://developer.chrome.com/docs/devtools | MDN 只读查阅 | — | 为 H5 验收打基础
W2 | 2026-06-09 ~ 2026-06-16 | H5 八条目标（AI实现·你来验收） | 8条自检表+验收清单+AI页 | Vue3 + Vant4 | https://cn.vuejs.org/ | Cursor/团队 AI Skill | — | 见 sheet「H5学习目标」
W3 | 2026-06-17 ~ 2026-06-23 | Java 基础 | 猜数字+图书+学生 | 廖雪峰 Java | https://liaoxuefeng.com/books/java/index.html | 菜鸟 Java | B站：Java 零基础 | 后端Java
W4 | 2026-06-24 ~ 2026-07-01 | MySQL+Spring Boot CRUD | shop-api+SQL | Spring Boot | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/ | MyBatis-Plus | B站：Spring Boot3 | 后端API
W5 | 2026-07-02 ~ 2026-07-08 | Android 入门 | 列表+调API | Android Docs | https://developer.android.com/guide | Retrofit | B站：Android 零基础 | Android
W6 | 2026-07-09 ~ 2026-07-16 | Android 进阶 | 登录+购物车 APK | Android Docs | https://developer.android.com/guide | Glide/JWT | B站：Android 项目 | Android
W7 | 2026-07-17 ~ 2026-07-23 | Cocos Creator | 点击得分小游戏 | Cocos 文档 | https://docs.cocos.com/creator/manual/zh/ | TypeScript | B站：Cocos Creator3 | Cocos
W8 | 2026-07-24 ~ 2026-07-30 | Unity3D | 滚球收集游戏 | Unity Manual | https://docs.unity3d.com/Manual/index.html | C# 基础 | B站：Unity 入门 | Unity
W9 | 2026-07-31 ~ 2026-08-07 | JWT+Redis+业务API | 完整 shop-api | Spring Boot | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/ | Redis | B站：Spring Redis JWT | 后端进阶
W10 | 2026-08-10 ~ 2026-08-17 | H5+Android+后端联调 | 三端主流程通 | MDN CORS | https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTTP/CORS | api-design.md | B站：前后端联调 | 多端联调
W11 | 2026-08-18 ~ 2026-08-24 | 运维五条目标（认知+协作+初判） | 5条自检+术语表+故障手册 | 云厂商文档+Docker概念 | https://docs.docker.com/get-started/ | SRE/Google | — | 见 sheet「运维学习目标」
W12 | 2026-08-25 ~ 2026-08-31 | 测试+作品集+结业 | 录屏+README+答辩 | Postman | https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/ | GitHub Actions | B站：项目部署 | 结业

## 三个月总览
月份 | 阶段目标 | 月末交付 | 核心技能
第1月 | H5 验收向 + Java/Spring 入门 | H5 八条达标 + shop-api | F12 读码 AI验收 Vue Router Pinia Java Spring
第2月 | Android + Cocos + Unity 三端 | Android APK + 2个小游戏 | Android Retrofit Cocos Unity C#
第3月 | 后端进阶 + 联调 + 运维认知 | 三端联调 + 运维五目标达标 + 作品集 | 故障定位 术语 协作边界 Docker概念

## 里程碑
节点 | 参考日期 | 对应周 | 目标 | 验证方式 | 完成
M1 | 2026-07-01 | W4结束 | H5八条+后端API | 8条自检全过+shop-api Postman通
M2 | 2026-07-30 | W8结束 | Android+游戏引擎 | Android APK+Cocos+Unity 各1个
M3 | 2026-08-31 | W12结束 | 联调+运维认知+结业 | 三端通+运维5条达标+README+录屏

## 工具安装
工具 | 用途 | 下载链接 | 最晚安装日 | 说明
Chrome 浏览器 | F12 验收排错 | https://www.google.com/chrome/ | D1 | 必装
VS Code / Cursor | 编辑与 AI | https://cursor.com | D1 | 必装
Git | 版本管理 | https://git-scm.com | D1 | 必装
Postman/Apifox | 测接口 | https://www.postman.com/downloads | D1 | 必装
MySQL 8 | 数据库 | https://dev.mysql.com/downloads | D3 | W1
Node.js LTS | H5/Vant | https://nodejs.org | W2 | H5前
JDK 17 | Java | https://adoptium.net | W3 | Java前
IDEA Community | Java/Spring | https://www.jetbrains.com/idea/download | W3 | Java前
Android Studio | Android | https://developer.android.com/studio | W5 | Android前
Cocos Creator 3.x | 2D游戏 | https://www.cocos.com/creator-download | W7 | Cocos前
Unity Hub + LTS | 3D游戏 | https://unity.com/download | W8 | Unity前
Redis | 缓存 | https://redis.io/download | W9 | 后端进阶
Docker Desktop | 验证容器概念 | https://www.docker.com/products/docker-desktop | W11 | 可选动手

## 链接速查
名称 | 链接 | 适用周次
Chrome DevTools | https://developer.chrome.com/docs/devtools | W1-W2,W10
Vue3 中文 | https://cn.vuejs.org/ | W2,W10
Vant4 | https://vant-ui.github.io/vant/#/zh-CN | W2,W10
Cursor 文档 | https://cursor.com/docs | W2
廖雪峰 Java | https://liaoxuefeng.com/books/java/index.html | W3
Spring Boot | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/ | W4,W9
Android 开发者 | https://developer.android.com/guide | W5-W6,W10
Cocos 文档 | https://docs.cocos.com/creator/manual/zh/ | W7
Unity Manual | https://docs.unity3d.com/Manual/index.html | W8
Docker 入门 | https://docs.docker.com/get-started/ | W11
Nginx | https://nginx.org/en/docs/ | W11-W12
GitHub Actions | https://docs.github.com/actions | W11

## 书单与视频
名称 | 类型 | 阶段 | 说明
《SQL必知必会》 | 书 | W4 | 练查询
Chrome F12 移动端调试 | 文档 | W1-W2 | 验收必备
Cursor AI 辅助 H5 | 工作流 | W2 | 实现交给AI
Android 零基础 | B站关键词 | W5-W6 | 跟做一套
Cocos Creator3 入门 | B站关键词 | W7 | 2D小游戏
Unity 2022 入门 | B站关键词 | W8 | 滚球游戏
Linux Docker 运维 | B站关键词 | W11 | 概念为主
线上故障排查 | B站关键词 | W11 | 定位思路

## 7天极简入门
天 | 只看这一节 | 只做这一件 | 文件夹
1 | H5 八条目标 + Chrome F12 入门 | 装工具；抄 8 条目标 | day01-intro
2 | Pro Git 第1章 | git init + commit | day02-git
3 | MySQL 安装（了解即可） | 能连上数据库 | —
4 | HTML 结构 + CSS 适配（只读） | F12 标注结构；手机模式看适配 | h5-read-html
5 | Chrome Network 面板 | 跟一条请求链路 | h5-read-network
6 | 复盘 + 看 W2 H5专周 | 预习 D7 项目目录 | —

## 常见问题
问题 | 回答
怎么开始? | 打开「每日学习计划」今天一行；H5/运维周先看对应「学习目标」sheet
H5 要先学完 HTML 吗? | 不必。先懂 H5 在干什么、写清需求，实现交给 AI，你在浏览器验收
运维要先考证书吗? | 不必。先懂岗位边界、术语、故障初判；Docker 练一次验证概念即可
教程和计划不符? | 以「交付物/验收清单」为准，教程多讲的跳过
怎么创建项目? | 看「怎么创建」列；H5 用 npm create vite；后端用 start.spring.io
英文看不懂? | 优先 MDN中文、Vue cn、廖雪峰；命令保持英文
要学多久找工作? | 本计划=七方向入门+可演示项目；就业需专精一个方向+更多项目

## 运维学习目标
序号 | 学习目标 | 对应周/天 | 验收方式
理念 | 运维学习重点是「听得懂、说得清、会协作、能初判」——先建立认知地图和故障沟通能力，再按自查结果决定后续深入方向。 | 全程 | 能口述核心理念
1 | 了解不同运维岗位的职责边界和协作方式 | D57 | 打勾+交付物
2 | 掌握常见基础设施、网络、安全、发布、数据库相关概念 | D58 | 打勾+交付物
3 | 能够理解日常故障沟通中的专业词汇 | D59 | 打勾+交付物
4 | 对常见业务故障具备初步定位思路 | D60 | 打勾+交付物
5 | 通过自查题发现知识薄弱点，便于后续深入学习 | D61 | 打勾+交付物

## H5学习目标
序号 | 学习目标 | 对应周/天 | 验收方式
理念 | 不必先系统学完 HTML/CSS/JS 再开工——先懂 H5 在干什么、能把需求说清楚，实现交给 AI，你在浏览器和真机上验收结果。 | 全程 | 能口述核心理念
1 | 能看懂公司 H5 项目基本代码结构与目录 | D7 | 打勾+交付物
2 | 理解页面打开→调接口→渲染数据的完整链路 | D8 | 打勾+交付物
3 | 理解 H5 与后端、Native 的协作边界 | D9 | 打勾+交付物
4 | 理解路由、组件、API 封装、状态管理、移动端样式适配 | D10 | 打勾+交付物
5 | 能在浏览器/真机做基本验收，会用 F12 辅助定位问题 | D11 | 打勾+交付物
6 | 能对 AI 生成的 H5 代码做基本审核，识别明显风险 | D11 | 打勾+交付物
7 | 会用团队 AI Agent/Skill 完成原型转文档、页面实现、E2E、部署等常见任务 | D12 | 打勾+交付物
8 | 能根据自己的基础制定后续学习计划 | D12 | 打勾+交付物

## 学习时间与进度
总周期 | 2026-06-01 ~ 2026-08-31 | 66 个工作日 | 12 内容周 | 450 小时 | 约 14 个自然周
学习日（周一至周五） | 7 小时/天 | 上午 2.5h | 下午 2.5h | 晚上 0.5h | 弹性 1.5h
周验收日（每内容周最后1个工作日） | 6 小时/天 | 上午 2.5h | 下午 2.5h | 晚上 0.5h | 弹性 0.5h
周末 | 休息 | 不排课
说明 | 原 84 天精简为 66 天 | 合并同类任务 | 交付物不变
方向 | 周次 | 起止日期 | 天数 | 计划学时 | 验收日 / 交付物
工具与读码 | W1 | 2026-06-01 ~ 2026-06-08 | 6 | 41 | 06-08 · F12读码+Git+MySQL
H5 | W2 | 2026-06-09 ~ 2026-06-16 | 6 | 41 | 06-16 · 八条目标自检全过
后端 | W3+W4+W9 | 2026-06-17 ~ 2026-08-07 | 17 | 116 | 08-07 · shop-api+JWT/Redis
Android | W5+W6 | 2026-07-02 ~ 2026-07-16 | 11 | 75 | 07-16 · 购物APK
Cocos | W7 | 2026-07-17 ~ 2026-07-23 | 5 | 34 | 07-23 · 2D小游戏
Unity3D | W8 | 2026-07-24 ~ 2026-07-30 | 5 | 34 | 07-30 · 滚球游戏
多端联调 | W10 | 2026-08-10 ~ 2026-08-17 | 6 | 41 | 08-17 · H5+Android+后端
运维 | W11 | 2026-08-18 ~ 2026-08-24 | 5 | 34 | 08-24 · 五条目标自检全过
结业 | W12 | 2026-08-25 ~ 2026-08-31 | 5 | 34 | 08-31 · 录屏+README+答辩
里程碑 | 日期 | 对应天 | 说明
M1 | 2026-07-01 | D23 | H5八条达标 + 后端API入门
M2 | 2026-07-30 | D44 | Android+Cocos+Unity各1项目
M3 | 2026-08-31 | D66 | 联调+运维5条达标+结业