## 学习大纲总览
大纲序号 | 大纲文档 | 学习天数 | 核心产出
① | 环境准备（Git/Linux/Docker/HTTP） | 5 | 各端通用：工具/Git/分支/编译基础
② | 前端H5入门学习大纲.html | 12 | 跑通公司 H5 并改 login 页
③ | 后端入门学习大纲.pdf | 17 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
④ | Android入门指导.html | 12 | 编译运行 Debug APK 并完成 H5 壳联调
⑤ | Cocos-AI-智能开发Agent使用手册.html | 8 | Cocos 预览跑通 + layerdata 场景
⑥ | 拓普 U3D mathgameclient 工程入门必修手册.html | 9 | U3D 跟一条 UI/网络链路并 DEV 构建
⑦ | 运维基础知识.html | 3 | 掌握 CI/CD/监控与故障排查
合计 |  | 66 | 2026-06-01 ~ 2026-08-31

## 每日学习计划
序号 | 日期 | 星期 | 周次 | 大纲序号 | 大纲文档 | 阶段 | 模块 | 今日目标 | 交付物（必达） | 怎么学 | 今日阅读/大纲 | 上午任务 | 下午任务 | 晚上复盘 | 验收清单 | 建议学时 | 核心产出（阶段） | 完成 | 实际学时 | 备注
D1 | 2026-06-01 | 周一 | W1 | ① | 环境准备（Git/Linux/Docker/HTTP） | 第1周 | 环境 | 安装 VS Code / Git / Chrome / Postman | 工具清单+截图 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Git 安装文档 | 装 VS Code、Git、Chrome | 注册 Gitee/GitHub；git --version | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 工具可用 | 7 | 各端通用：工具/Git/分支/编译基础
D2 | 2026-06-02 | 周二 | W1 | ① | 环境准备（Git/Linux/Docker/HTTP） | 第1周 | Git | 掌握 add/commit/push/pull | 远程仓库有提交记录 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Pro Git 第1~2章 | 本地 git init；首次 commit | 关联 remote；push/pull | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 会基本分支操作 | 7 | 各端通用：工具/Git/分支/编译基础
D3 | 2026-06-03 | 周三 | W1 | ① | 环境准备（Git/Linux/Docker/HTTP） | 第1周 | Linux | 常用命令与目录结构 | 命令笔记 20 条 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Linux 入门一章 | cd/ls/cat/grep 练习 | chmod/管道/重定向 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能独立进目录查日志 | 7 | 各端通用：工具/Git/分支/编译基础
D4 | 2026-06-04 | 周四 | W1 | ① | 环境准备（Git/Linux/Docker/HTTP） | 第1周 | Docker | 镜像/容器/compose 概念 | docker run mysql 成功 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Docker 官方 get-started | 安装 Docker Desktop | docker pull；docker ps | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能起停容器 | 7 | 各端通用：工具/Git/分支/编译基础
D5 | 2026-06-05 | 周五 | W1 | ① | 环境准备（Git/Linux/Docker/HTTP） | 第1周 | HTTP | 请求方法/状态码/抓包 | 一条 HTTP 链路图 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | MDN HTTP 概述 | Chrome Network 跟一条请求 | 对照状态码；W1 小结 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能画请求响应图 ☐ W1验收 | 6 | 各端通用：工具/Git/分支/编译基础
D6 | 2026-06-08 | 周一 | W2 | ② | 前端H5入门学习大纲.html | 第2周~第4周 | H5 | 看懂 H5 项目目录结构 | 目录说明 1 页 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 公司 H5 仓库 README | 克隆/打开公司 H5 工程 | 标注 src/api/views 职责 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能讲清目录 | 7 | 跑通公司 H5 并改 login 页
D7 | 2026-06-09 | 周二 | W2 | ② | 前端H5入门学习大纲.html | 第2周~第4周 | H5 | 页面→接口→渲染链路 | 数据流时序图 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Axios/Fetch 文档 | F12 Network 跟一条 XHR | 让 AI 加列表页 mock 数据 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 链路能口述 | 7 | 跑通公司 H5 并改 login 页
D8 | 2026-06-10 | 周三 | W2 | ② | 前端H5入门学习大纲.html | 第2周~第4周 | H5 | 路由与组件 | 路由表+组件树笔记 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Vue Router 快速入门 | 定位 router 配置 | 改一个页面标题/路由 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能新增路由 | 7 | 跑通公司 H5 并改 login 页
D9 | 2026-06-11 | 周四 | W2 | ② | 前端H5入门学习大纲.html | 第2周~第4周 | H5 | API 封装与 token | request 封装文件 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 团队接口规范 | 找 api 封装与 baseURL | 改 login 请求字段对齐后端 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 登录请求发出 | 7 | 跑通公司 H5 并改 login 页
D10 | 2026-06-12 | 周五 | W2 | ② | 前端H5入门学习大纲.html | 第2周~第4周 | H5 | 改 login 页 UI/逻辑 | login 页 diff | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 前端H5入门学习大纲.html | 对照需求改表单/校验 | 浏览器验收登录流程 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ login 可提交 | 7 | 跑通公司 H5 并改 login 页
D11 | 2026-06-15 | 周一 | W2 | ② | 前端H5入门学习大纲.html | 第2周~第4周 | H5 | 登录态 storage 与跳转 | 登录成功跳转 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | localStorage/session | 存 token；路由守卫 | 未登录拦截；已登录进首页 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 刷新仍登录 | 7 | 跑通公司 H5 并改 login 页
D12 | 2026-06-16 | 周二 | W2 | ② | 前端H5入门学习大纲.html | 第2周~第4周 | H5 | 移动端适配 viewport/rem | 适配说明笔记 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | MDN viewport | 查 meta viewport | 真机/模拟器预览 login | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 手机宽度正常 | 7 | 跑通公司 H5 并改 login 页
D13 | 2026-06-17 | 周三 | W2 | ② | 前端H5入门学习大纲.html | 第2周~第4周 | H5 | 列表页读码+小改 | 列表页标注 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 列表接口文档 | 读列表组件与接口 | 改一项展示字段 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 列表有数据 | 7 | 跑通公司 H5 并改 login 页
D14 | 2026-06-18 | 周四 | W2 | ② | 前端H5入门学习大纲.html | 第2周~第4周 | H5 | F12 排错 Console/Network | 排错清单 10 条 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Chrome DevTools | 故意改错看报错 | 修 1 个接口 404 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 会用 F12 定位 | 7 | 跑通公司 H5 并改 login 页
D15 | 2026-06-19 | 周五 | W2 | ② | 前端H5入门学习大纲.html | 第2周~第4周 | H5 | AI 辅助改 H5 流程 | AI 改页记录 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 团队 AI Skill | 写 prompt 改 login | 验收 AI 产出并改 2 处 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 有审核记录 | 7 | 跑通公司 H5 并改 login 页
D16 | 2026-06-22 | 周一 | W2 | ② | 前端H5入门学习大纲.html | 第2周~第4周 | H5 | H5 与 Native 边界 | 协作边界一页纸 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | JSBridge 概念 | 找 H5 调原生入口 | 写谁提供接口/谁渲染 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 边界文档完成 | 7 | 跑通公司 H5 并改 login 页
D17 | 2026-06-23 | 周二 | W2 | ② | 前端H5入门学习大纲.html | 第2周~第4周 | H5 | W2~W4 H5 验收 | login+列表跑通 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 前端H5入门学习大纲.html | 全流程自测 3 遍 | git push；H5 交付说明 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 公司 H5 login 可改可验 ☐ H5阶段验收 | 6 | 跑通公司 H5 并改 login 页
D18 | 2026-06-24 | 周三 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | Java | JDK + IDEA + Hello | 程序能运行 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 后端入门学习大纲.pdf | 装 JDK17+IDEA | Hello World | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ Run 成功 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D19 | 2026-06-25 | 周四 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | Java | 变量/流程/循环 | 猜数字 v1 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Java 基础章 | if/for/while | Scanner 输入 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 逻辑正确 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D20 | 2026-06-26 | 周五 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | Java | 类与对象 | 实体类+方法 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | OOP 入门 | 封装 Book 类 | 控制台菜单 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 类设计合理 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D21 | 2026-06-29 | 周一 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | Java | 集合与异常 | 学生 CRUD demo | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | List/Map | ArrayList 练习 | try-catch | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ demo 可运行 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D22 | 2026-06-30 | 周二 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | MySQL | 建库建表 ER | 四表+ER 图 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | SQL DDL | CREATE TABLE | 插入测试数据 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 表建好 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D23 | 2026-07-01 | 周三 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | MySQL | 查询/JOIN/事务 | 10 条 SQL 模板 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | SQL DML | SELECT/WHERE | JOIN+COMMIT | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ SQL 熟练 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D24 | 2026-07-02 | 周四 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | Spring | Spring Boot 创建 | 项目启动 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Spring Boot 入门 | start.spring.io | 连 MySQL 配置 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 启动 OK | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D25 | 2026-07-03 | 周五 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | Spring | Controller+REST | GET 接口 200 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | REST 规范 | 第一个 Controller | Postman 测通 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 有 JSON 返回 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D26 | 2026-07-06 | 周一 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | Spring | MyBatis-Plus CRUD | 四接口 CRUD | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | MP 文档 | Entity+Mapper | Postman 全套 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ CRUD 全通 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D27 | 2026-07-07 | 周二 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | Spring | 登录接口 JWT/Session | login 返回 token | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 鉴权章节 | 实现 /login | 拦截器 401 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ H5 能调通 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D28 | 2026-07-08 | 周三 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | Spring | 跟通一条业务链路 | 链路时序图 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 后端入门学习大纲.pdf | 从 Controller→Service→DB | 对照 H5 login 接口 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能跟完一条链路 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D29 | 2026-07-09 | 周四 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | Spring | 日志与配置 yml | 多环境配置 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | application.yml | dev/prod 配置 | 日志级别调整 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 会改配置 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D30 | 2026-07-10 | 周五 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | Spring | 异常与统一返回 | Result 封装 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 全局异常处理 | 统一 code/msg | Postman 验错误码 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 错误格式统一 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D31 | 2026-07-13 | 周一 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | Spring | 文件/参数校验 | 上传或校验 demo | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Validation | 参数 @Valid | 上传图片接口了解 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 校验生效 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D32 | 2026-07-14 | 周二 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | Spring | Redis 概念+安装 | redis-cli 练习 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Redis 五类型 | 装 Redis | String/Hash 操作 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 会用基本命令 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D33 | 2026-07-15 | 周三 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | Spring | 接口文档 Apifox | Collection 导出 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Apifox | 整理 10+ 接口 | 给 H5 用环境变量 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 文档可分享 | 7 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D34 | 2026-07-16 | 周四 | W3 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 第5周~第8周 | 后端 | W5~W8 后端验收 | 一条链路+CRUD+login | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 后端入门学习大纲.pdf | Postman 回归 | 与 H5 联调 login | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 看懂后端并能跟通接口 ☐ 后端阶段验收 | 6 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路
D35 | 2026-07-17 | 周五 | W4 | ④ | Android入门指导.html | 第9周~第11周 | Android | Android Studio+SDK | 模拟器跑通 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Android入门指导.html | 装 AS+SDK | Hello World | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 模拟器运行 | 7 | 编译运行 Debug APK 并完成 H5 壳联调
D36 | 2026-07-20 | 周一 | W4 | ④ | Android入门指导.html | 第9周~第11周 | Android | Activity+Layout | 两页跳转 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Activity 生命周期 | Linear/Constraint | Intent 跳转 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 跳转正常 | 7 | 编译运行 Debug APK 并完成 H5 壳联调
D37 | 2026-07-21 | 周二 | W4 | ④ | Android入门指导.html | 第9周~第11周 | Android | 常用控件与列表 | 登录表单+列表 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | RecyclerView | EditText/Button | mock 列表 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ UI 可交互 | 7 | 编译运行 Debug APK 并完成 H5 壳联调
D38 | 2026-07-22 | 周三 | W4 | ④ | Android入门指导.html | 第9周~第11周 | Android | 网络 Retrofit/OkHttp | 调后端列表 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Retrofit | 依赖+接口 | 解析 JSON | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 有数据 | 7 | 编译运行 Debug APK 并完成 H5 壳联调
D39 | 2026-07-23 | 周四 | W4 | ④ | Android入门指导.html | 第9周~第11周 | Android | WebView 加载 H5 | H5 页在壳内打开 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | WebView | 配置 WebView | 加载公司 H5 login URL | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ H5 能显示 | 7 | 编译运行 Debug APK 并完成 H5 壳联调
D40 | 2026-07-24 | 周五 | W4 | ④ | Android入门指导.html | 第9周~第11周 | Android | JSBridge/调试 H5 | H5 与壳通信了解 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Android入门指导.html | Chrome inspect WebView | 修 1 个 H5 显示问题 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能调试 H5 壳 | 7 | 编译运行 Debug APK 并完成 H5 壳联调
D41 | 2026-07-27 | 周一 | W4 | ④ | Android入门指导.html | 第9周~第11周 | Android | 权限与存储 | 读写权限配置 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 权限模型 | 网络权限 | SharedPreferences | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 权限正常 | 7 | 编译运行 Debug APK 并完成 H5 壳联调
D42 | 2026-07-28 | 周二 | W4 | ④ | Android入门指导.html | 第9周~第11周 | Android | 打包 Debug APK | debug.apk | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 构建 variant | Build APK | 真机安装 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 真机可装 | 7 | 编译运行 Debug APK 并完成 H5 壳联调
D43 | 2026-07-29 | 周三 | W4 | ④ | Android入门指导.html | 第9周~第11周 | Android | 登录态与 token | 带 token 请求 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 拦截器 | 对接 login API | Header 带 Authorization | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 登录 OK | 7 | 编译运行 Debug APK 并完成 H5 壳联调
D44 | 2026-07-30 | 周四 | W4 | ④ | Android入门指导.html | 第9周~第11周 | Android | 联调 H5 地址与环境 | 多环境 baseUrl | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | buildTypes | dev/staging 配置 | 切换 H5 地址验证 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 环境可切换 | 7 | 编译运行 Debug APK 并完成 H5 壳联调
D45 | 2026-07-31 | 周五 | W4 | ④ | Android入门指导.html | 第9周~第11周 | Android | 日志与崩溃初判 | logcat 笔记 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Logcat | 过滤 tag | 模拟崩溃看栈 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 会看 log | 7 | 编译运行 Debug APK 并完成 H5 壳联调
D46 | 2026-08-03 | 周一 | W4 | ④ | Android入门指导.html | 第9周~第11周 | Android | W9~W11 Android验收 | Debug APK+H5壳联调 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Android入门指导.html | 录屏主流程 | 交付 APK+说明 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ APK 可装且 H5 壳联调通过 | 6 | 编译运行 Debug APK 并完成 H5 壳联调
D47 | 2026-08-04 | 周二 | W5 | ⑤ | Cocos-AI-智能开发Agent使用手册.html | 第12周~第13周 | Cocos | 安装 Creator+界面 | 空场景预览 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Cocos-AI手册 | 装 Creator 3.x | 场景+相机 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 预览正常 | 7 | Cocos 预览跑通 + layerdata 场景
D48 | 2026-08-05 | 周三 | W5 | ⑤ | Cocos-AI-智能开发Agent使用手册.html | 第12周~第13周 | Cocos | 节点/组件/脚本 | 点击加分脚本 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 节点系统 | Sprite+Label | TS onLoad | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 脚本可跑 | 7 | Cocos 预览跑通 + layerdata 场景
D49 | 2026-08-06 | 周四 | W5 | ⑤ | Cocos-AI-智能开发Agent使用手册.html | 第12周~第13周 | Cocos | UI 与 prefab | UI 面板 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | UI 系统 | Button 事件 | Prefab 实例 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ UI 可点 | 7 | Cocos 预览跑通 + layerdata 场景
D50 | 2026-08-07 | 周五 | W5 | ⑤ | Cocos-AI-智能开发Agent使用手册.html | 第12周~第13周 | Cocos | 资源与动画 | 得分动画 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | tween | 换图/音效了解 | 动画反馈 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 有反馈 | 7 | Cocos 预览跑通 + layerdata 场景
D51 | 2026-08-10 | 周一 | W5 | ⑤ | Cocos-AI-智能开发Agent使用手册.html | 第12周~第13周 | Cocos | layerdata 场景读码 | 场景结构笔记 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Cocos-AI手册 layerdata | 打开 layerdata 场景 | 标注节点职责 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能讲清场景 | 7 | Cocos 预览跑通 + layerdata 场景
D52 | 2026-08-11 | 周二 | W5 | ⑤ | Cocos-AI-智能开发Agent使用手册.html | 第12周~第13周 | Cocos | AI Agent 改场景 | AI 修改记录 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 智能开发 Agent | 用 Agent 改一处 UI | 预览验收 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ Agent 流程走过 | 7 | Cocos 预览跑通 + layerdata 场景
D53 | 2026-08-12 | 周三 | W5 | ⑤ | Cocos-AI-智能开发Agent使用手册.html | 第12周~第13周 | Cocos | 构建预览 Web/模拟器 | 构建包可预览 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 构建发布 | 构建 Web | 录屏 30 秒 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 预览跑通 | 7 | Cocos 预览跑通 + layerdata 场景
D54 | 2026-08-13 | 周四 | W5 | ⑤ | Cocos-AI-智能开发Agent使用手册.html | 第12周~第13周 | Cocos | W12~W13 Cocos验收 | layerdata+预览 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Cocos-AI手册 | 自测清单 | push/备份工程 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ Cocos 阶段验收 | 6 | Cocos 预览跑通 + layerdata 场景
D55 | 2026-08-14 | 周五 | W6 | ⑥ | 拓普 U3D mathgameclient 工程入门必修手册.html | 第14周~第15周 | U3D | Hub+工程打开 | 工程能 Play | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | U3D mathgameclient 手册 | 装 Unity Hub | 打开 mathgameclient | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 工程打开 | 7 | U3D 跟一条 UI/网络链路并 DEV 构建
D56 | 2026-08-17 | 周一 | W6 | ⑥ | 拓普 U3D mathgameclient 工程入门必修手册.html | 第14周~第15周 | U3D | 场景/GameObject | 认识主场景 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Scene 视图 | Hierarchy 浏览 | Transform 操作 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能找主要对象 | 7 | U3D 跟一条 UI/网络链路并 DEV 构建
D57 | 2026-08-18 | 周二 | W6 | ⑥ | 拓普 U3D mathgameclient 工程入门必修手册.html | 第14周~第15周 | U3D | UI Canvas 读码 | UI 节点树笔记 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | UGUI | 定位主界面 Canvas | 跟按钮点击脚本 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能跟 UI 节点 | 7 | U3D 跟一条 UI/网络链路并 DEV 构建
D58 | 2026-08-19 | 周三 | W6 | ⑥ | 拓普 U3D mathgameclient 工程入门必修手册.html | 第14周~第15周 | U3D | C# 脚本入口 | 跟 MonoBehaviour | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 脚本结构 | 找 GameManager/网络入口 | 读 Update/Start | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 找到入口类 | 7 | U3D 跟一条 UI/网络链路并 DEV 构建
D59 | 2026-08-20 | 周四 | W6 | ⑥ | 拓普 U3D mathgameclient 工程入门必修手册.html | 第14周~第15周 | U3D | 网络链路一条 | 请求时序图 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 手册网络章 | 跟 HTTP/WebSocket 封装 | Fiddler/日志对照 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能跟通一条网络 | 7 | U3D 跟一条 UI/网络链路并 DEV 构建
D60 | 2026-08-21 | 周五 | W6 | ⑥ | 拓普 U3D mathgameclient 工程入门必修手册.html | 第14周~第15周 | U3D | 配置与多环境 DEV | DEV 构建配置 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Build Settings | 切换 DEV 宏/配置 | DEV 构建一次 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ DEV 构建成功 | 7 | U3D 跟一条 UI/网络链路并 DEV 构建
D61 | 2026-08-24 | 周一 | W6 | ⑥ | 拓普 U3D mathgameclient 工程入门必修手册.html | 第14周~第15周 | U3D | 资源与热更了解 | 资源加载笔记 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Resources/AB 概念 | 看资源目录 | 了解更新流程概念 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 有笔记 | 7 | U3D 跟一条 UI/网络链路并 DEV 构建
D62 | 2026-08-25 | 周二 | W6 | ⑥ | 拓普 U3D mathgameclient 工程入门必修手册.html | 第14周~第15周 | U3D | 日志与报错定位 | 排错步骤 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Console | 触发错误看栈 | 修 1 个配置问题 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 会看 Console | 7 | U3D 跟一条 UI/网络链路并 DEV 构建
D63 | 2026-08-26 | 周三 | W6 | ⑥ | 拓普 U3D mathgameclient 工程入门必修手册.html | 第14周~第15周 | U3D | W14~W15 U3D验收 | UI+网络+DEV构建 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | mathgameclient 手册 | 录屏 3 分钟 | 交付笔记 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ U3D 阶段验收 | 6 | U3D 跟一条 UI/网络链路并 DEV 构建
D64 | 2026-08-27 | 周四 | W7 | ⑦ | 运维基础知识.html | 第16周 | 运维 | CI/CD 概念与流程 | 发布流程图 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 运维基础知识.html | 学 Jenkins/GitLab CI 概念 | 画 build→部署→回滚 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 能讲 CI/CD | 7 | 掌握 CI/CD/监控与故障排查
D65 | 2026-08-28 | 周五 | W7 | ⑦ | 运维基础知识.html | 第16周 | 运维 | 监控/日志/告警 | 监控指标清单 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | Prometheus/日志 | 学 QPS/CPU/磁盘 | 写 6 类故障先查啥 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 监控术语懂 | 7 | 掌握 CI/CD/监控与故障排查
D66 | 2026-08-31 | 周一 | W7 | ⑦ | 运维基础知识.html | 第16周 | 运维 | W16 运维+总验收 | 故障手册+总结 | 看(15~30min)→敲→跑→改；上午看文档下午做交付物 | 运维基础知识.html | 50 道自查 | 三个月总结+答辩准备 | 写3句：学了啥/卡在哪/明天干啥 | ☐ 运维阶段+总计划验收 | 6 | 掌握 CI/CD/监控与故障排查

## 周次汇总
周次 | 日期范围 | 大纲序号 | 大纲文档 | 天数 | 核心产出 | 阶段验收日
W1 | 2026-06-01 ~ 2026-06-05 | ① | 环境准备（Git/Linux/Docker/HTTP） | 5 | 各端通用：工具/Git/分支/编译基础 | 2026-06-05
W2 | 2026-06-08 ~ 2026-06-23 | ② | 前端H5入门学习大纲.html | 12 | 跑通公司 H5 并改 login 页 | 2026-06-23
W3 | 2026-06-24 ~ 2026-07-16 | ③ | 后端入门学习大纲.pdf | 17 | 看懂后端项目并跟通一条接口链路 | 2026-07-16
W4 | 2026-07-17 ~ 2026-08-03 | ④ | Android入门指导.html | 12 | 编译运行 Debug APK 并完成 H5 壳联调 | 2026-08-03
W5 | 2026-08-04 ~ 2026-08-13 | ⑤ | Cocos-AI-智能开发Agent使用手册.html | 8 | Cocos 预览跑通 + layerdata 场景 | 2026-08-13
W6 | 2026-08-14 ~ 2026-08-26 | ⑥ | 拓普 U3D mathgameclient 工程入门必修手册.html | 9 | U3D 跟一条 UI/网络链路并 DEV 构建 | 2026-08-26
W7 | 2026-08-27 ~ 2026-08-31 | ⑦ | 运维基础知识.html | 3 | 掌握 CI/CD/监控与故障排查 | 2026-08-31

## 使用说明
三个月学习大纲计划 · 使用说明
1 | 先看「学习大纲总览」了解 7 段大纲与 66 个工作日
2 | 每天打开「每日学习计划」，按日期找到当天行
3 | 上午按「今日阅读/大纲」+「上午任务」；下午做「交付物」；晚上打勾「完成」
时间 | 2026-06-01 ~ 2026-08-31，共 66 个工作日（周一至周五，周末休息）
代码目录 | e:\三个月速成\learning-code
对应 HTML/PDF | ②前端H5入门学习大纲.html ③后端入门学习大纲.pdf ④Android入门指导.html 等